## spectre 7D
Questionnaire d'identification des risques "génériques"
Spectre 7D
Commentaires
DIMENSION 1 | Périmètre
| Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? | OUI | NON | Oui : - besoin fonctionnel clair - backlog réalisé - planning prévisionnel réalisé - ressources identifiées
| Le volume du projet est-il important ? | OUI | NON | Oui : - nombreuses fonctionnalités - nombreuses compétences différentes requises - des défis techniques
| Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ? | OUI | NON | Oui : - de l'IA, du design mobile, du développement mobile, du développement cloud - des enjeux de sécurité, de confidentialité
DIMENSION 2 | Budget
| Le budget est-il défini avec précision ? | OUI | NON | Oui : - budget ressources humaines estimé grâce à un chronogramme - budget ressources techniques estimé grâce à un outil de simulation Azure
| Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? | OUI | NON | Oui : - des profils sont identifiés (IA product manager et Scrum master) - des temps passés sont prévus pour ces profils à chaque étape du projet
| Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? | OUI | NON | Oui : - budget établi en cohérence avec le backlog - cependant celui-ci reste prévisionnel, et bien qu'une marge de 10% ait été prise sur le taux journalier et le nombre de jours aloués, le risque de dépassement subsiste
| Le budget est-il validé ? | OUI | NON | Non : - celui-ci reste à être validé par le COMEX, mais le projet de démarrera pas sans cette validation - il devra être quoi qu'il arrive être piloté et suivi tout au long du projet. D'éventuelles grosses mises à jour occasionneraient une nouvelle phase de validation
DIMENSION 3 | Temps
| Un planning (même macro) prévisionnel a-t-il été établi ? | OUI | NON | Oui : - le production du budget a nécessité la construction d'un planinng prévisionnel
| Des échéances impératives existent-elles ? | OUI | NON | Oui : - il s'agit d'un projet interne à l'entreprise, mais le planning qui sera validé en COMEX deviendra officiel - les grandes échéances sont : "déploiement MVP", "fin du développement", "déploiement Application"
| Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? | OUI | NON | Oui : - le planning est cohérent - il sera suivi et éventuellement mis à jour pour répondre aux événements
| La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ? | OUI | NON | Non : - les congés sont pris en compte
DIMENSION 4 | Équipe
| Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? | OUI | NON | Oui : - toutes ces compétences existent bien en interne ou sur le marché
| Ces compétences sont-elles apportées via de la sous-traitance ? | OUI | NON | Non : - faire appel à des entreprises pour réalisé les tâches opérationnelles n'est pas prévu
| Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? | OUI | NON | Non : - pour les profils à trouver en externe, il existe un risque de recrutement
| Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? | OUI | NON | Oui : - nous sommes dans le cas d'un client interne, la question ne se pose pas vraiment
| Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ? | OUI | NON | Oui : - la VP Product pourra tenir ce rôle : du temps lui est aloué dans le budget
DIMENSION 5 | Décision
| Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? | OUI | NON | Oui : - VP Product pour représenter l'entreprise - IA Product Manager pour incarner la vision du projet - Scrum master pour la coordination
| Les décideurs seront ils disponibles pendant le déroulement du projet ? | OUI | NON | Oui : - du temps est prévu au budget
| Les décisionnaires sont-ils identifiés ? | OUI | NON | Oui : - le COMEX
| La responsabilité des décisions est-elle établie ? | OUI | NON | Oui : - COMEX valide la décision de faire, le budget, le planning - VP Product valide le résultat des grandes phases et la consommation des enveloppes budgetaires de contingence - IA product Manager valide l'accomplissement des tâches fonctionnelles et la consommation des lignes budgétaires
| Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ? | OUI | NON | Non : - les périmètres de décision sont clairs
DIMENSION 6 | Complexité
| Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevée ? | OUI | NON | Oui : - nombre de fonctionnalités ont besoin et utilisent des données sensibles, avec des contraintes de sécurisation fortes (identité, données bancaires, etc.)
| La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? | OUI | NON | Oui : - intéraction avec des réseaux sociaux pour certaines solutions de connexion - intéraction avec le site d'e-shop, qui lui-même interagit avec des solutions de paiment, de livraison, etc. - intéraction avec les services d'Azure
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours / interactions) ? | OUI | NON | Oui : - identifiées dans le backlog
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? | OUI | NON
| L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ? | OUI | NON | Oui : - Azure - Bibliothèques d'app
DIMENSION 6 | Innovation
| Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? | OUI | NON | Oui : - l'entreprise a déjà développé des applications mobiles - l'entreprise a déjà développé des solutions de recommandation basées sur l'IA - en revanche ce sera nouveau pour la solution de reconnaissance d'image
| Des références existantes ont-elles été identifiées ? | OUI | NON | Oui : - hugging face met à disposition des modèles pouvant servir de base de développement (pour du transfer learning par exemple)
| Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? | OUI | NON | Oui : - articles - documentations
| Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? | OUI | NON | - Prises séparément, les fonctionnalités reposent sur des technologies existantes (détection et classifiaction d'objets, système de recommandation content base) - L'adaption et l'interfaçage de ces solutions sont des défis
| Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? | OUI | NON
| Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ? | OUI | NON | Non : - un MVP est prévu dans la première phase du projet

## risques
| Risque identifié | Origine | Déclencheurs envisageables | Conséquences possibles
Périmètre | Fonctionnalités n'interagissant pas bien ensemble | Mauvaise coordination des tâches et profils | - difficulté à technique à interfacer les fonctionnalités entre elles | - retards
| Fonctionnalités non présentes | Périmètre fonctionnel mouvant | - fonctionnalité nécessaire manquante lors de la validatrion d'une étape - fonctionnalité nouvelle | - retards
Budget | Dépassement du budget | Mauvaise anticipation des coûts | - révision du planning - inadéquation des services Azure sélectionnés avec les besoins finaux - taux journaliers des profils externes plus élevés | - mise en péril de la rentabilité
| Impossibilité de trouver des marges de manœuvre en cours de projet | Manque d'évolutivité du business model | - soumission d'un budget rectificatif lors d'un futur COMEX | - mise en péril de la rentabilité - abandon du projet et donc pertes financières sèches pour l'entreprise
Temps | Dérapage du planning | Mauvaise anticipation des temps à passer | - difficultés techniques - retards sur les échéances - latence au niveau des validations | - dérapage du budget - impact sur les autres activités de l'entreprise
| Manque de réactivité dans le traitement des bugs | Manque de support | - remontées/commentaires des utilisateurs | - dégradation de l'image de l'entreprise - application non fonctionnelle pendant un laps de temps (perte de CA)
Équipe | Impossibilité de recruter les bons profils externes | Des profils trop rares et/ou trop chers | - pas de résponse aux offres publiées | - allongement des délais - fonctionnalités non satisfaisantes
| Mauvaise coordination | Rôle du scrum master mal défini | - problème d'interface entre fonctionnalités - une partie de l'équipe bloquée dans son travail | - retards - bugs - corrections à effectuer
Décision | Allongement des délais de validation | Mauvaise application de la gourvernance projet | - phase de test - demande de retour de validation | - retards - corrections à effectuer
Complexité | Problème de performance des modèles entraînés | Modèle mal choisi et/ou données d'entraînement inadaptées | - tests | - retards - application défaillante
| Impossibilité de trouver des données de qualité | Datasets rares ou inadaptés | - tests - entraînement des modèles | - retards - application défaillante
| Latence au niveau de l'inférence | Solution technique Azure pour l'inférence inadaptée | - tests | - problème de performance
| Non respect des exigences réglementaires | Durcissement de la réglementation sur l'intelligence artificielle | - publication de lois - audit sécurité et réglementation | - dégradation de l'image de l'entreprise
| Problème de sécurité | Mauvais dimensionnement des mesures de sécurité | - piratage - audit sécurité et réglementation | - dégradation de l'image de l'entreprise
Innovation | Application présentant des disfonctionnements importants | Technologies non adaptées | - ressources pas assez qualifiées - défi technique mal anticipé | - application défaillante
| Application non évolutive | Mauvaise démarche d'amélioration continue | - retours utilisateur | - application obsolète
Autres | Problème avec les outils cloud | Défaillance des services Azure | - une panne - une surcharge des serveurs | - retards - application coupée
| Problème de scalabilité | Mauvais choix au niveau des options techniques Azure | - une mise à jour - un pic d'utilisateurs | - application coupée

## prévention
n° | Risque | Probabilité | Gravité | Criticité | Moyenne | Responsable | Prévention | Réparation
1 | Fonctionnalités n'interagissant pas bien ensemble | 3 | 4 | 12 | 3.5 | Scrum master & équipe de développement | - organiser des réunions spécifiques sur les interfaces - organiser les sprints afin de pouvoir réaliser des tests conjoints
2 | Fonctionnalités non présentes | 2 | 4 | 8 | 3 | IA Product Manager | - suivre régulièrement le backlog et organiser les sprints en fonction
3 | Dépassement du budget | 3 | 5 | 15 | 4 | IA Product Manager | - le budget contient 10% de contingence (taux journaliers & temps passés) : ajouter en plus des lignes "contingence" de 10%, pour arriver à 20% - suivre le budget régulièrement | - COMEX extraordinaire pour arbitrer
4 | Impossibilité de trouver des marges de manœuvre en cours de projet | 3 | 4 | 12 | 3.5 | IA Product Manager | - implémenter des fonctionnalités permettant d'intégrer d'autres méthodes de monétisation que les simples ventes sur l'e-shop (partenariats, publicité, service premium, etc.)
5 | Dérapage du planning | 3 | 4 | 12 | 3.5 | Scrum master & IA Product Manager | - donner un rôle fort au scrum master - suivre le planning régulièrement | - COMEX extraordinaire pour arbitrer
6 | Manque de réactivité dans le traitement des bugs | 4 | 3 | 12 | 3.5 | Responsable support à désigner | - mettre en place un process support robuste - définir des niveaux de priorité - continuer à mobiliser le scrum master
7 | Impossibilité de recruter les bons profils externes | 3 | 5 | 15 | 4 | IA Product Manager | - cabinet de recrutement spécialisé - provisionner une enveloppe "frais de recrutement" | - augmenter le budget alloué aux ressources humaines
8 | Mauvaise coordination | 2 | 2 | 4 | 2 | Scrum master & IA Product Manager | - réunions quotidiennes - donner un rôle fort au scrum master
9 | Allongement des délais de validation | 3 | 2 | 6 | 2.5 | IA Product Manager | - anticiper les réunions de validation avec la VP Product - anticiper les besoins et la mise à l'ordre du jour du COMEX des arbitrages nécessaires | - mobiliser des suppléants à mobiliser en cas d'urgence
10 | Problème de performance des modèles entraînés | 2 | 4 | 8 | 3 | Ingénieur IA | - mettre en place des procédures de test poussés - soigner le travail sur les pipelines de données et d'entraînement - bien qualibrer les triggers de ces pipelines
11 | Impossibilité de trouver des données de qualité | 3 | 4 | 12 | 3.5 | Ingénieur data | - utiliser des modèles pré-entraînés, à fine-tuner - utiliser des techniques d'augmentation de données modernes
12 | Latence au niveau de l'inférence | 3 | 3 | 9 | 3 | Ingénieur IA | - utiliser des points de terminaison d'inférence cloud
13 | Non respect des exigences réglementaires | 2 | 5 | 10 | 3.5 | Garant RGPD / Conformité | - former l'équipe à la sécurité et à l'éthique - anticiper en suivant les recommandations en la matière
14 | Problème de sécurité | 3 | 5 | 15 | 4 | Garant RGPD / Conformité | - former l'équipe à la sécurité et à l'éthique - anticiper en suivant les recommandations en la matière | - missionner un cabinet spécialisé en cybersécurité en cas d'attaque
15 | Application présentant des disfonctionnements importants | 2 | 5 | 10 | 3.5 | IA Product Manager | - exigence dans le choix des technologies - exigence dans la sélection des profils associés - former l'équipe aux outils | - débloquer une enveloppe supplémentaire pour mobiliser un prestataire sachant
16 | Application non évolutive | 3 | 3 | 9 | 3 | IA Product Manager | - exploiter les données d'utilisation et les commentaires pour adapter les backlog en conséquence - mettre en place une veille concurrencielle
17 | Problème avec les outils cloud | 2 | 5 | 10 | 3.5 | Équipe de développement | - souscrire à des solutions de redondance, de backup - faire des devis auprès d'autres fournisseurs de solutions Cloud | - changer de fournisseur
18 | Problème de scalabilité | 3 | 4 | 12 | 3.5 | Équipe de développement | - anticiper la croissance du nombre d'utilisateurs | - basculer vers des solutions "service plan" Azure de type "elastic plan"